## Feuil1
Projet Bezna
Entreprise: | EverLand Studios | Chef de projet : | Luc Wenner
|  | Début du projet: | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | lundi 5 juin 2023 | [6 empty] | 2023-06-12
[5 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
TÂCHE | ATTRIBUÉE à | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Tâche 1 : Créer du personnage + mobs
Tâche 1.1 : Design du personnage. | Nahil | 0% | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-05-15 15 l to 2023-05-15 17 m
Tâche 1.2 : Design des mobs. | Nahil | 0% | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-05-15 15 l to 2023-05-15 17 m
Tâche 1.3 : Animation d’attaque pour les ennemies. | Nahil | 0% | 2023-06-21 | 2023-06-23 | bar: 2023-05-15 17 m to 2023-05-15 19 v
Tache 1.4 : Créer des animations d’attaques du héro. | Nahil | 0% | 2023-06-21 | 2023-06-23 | bar: 2023-05-15 17 m to 2023-05-15 19 v
Tâche 1.5 : Création de maps. | Nahil | 0% | 2023-06-19 | 2023-06-23 | bar: 2023-05-15 15 l to 2023-05-15 19 v
Tâche 2 : Créer une interface IHM
Tâche 2.1 : Ecran 0 | Elven | 0% | 2023-06-19 | 2023-06-20 | bar: 2023-05-15 15 l to 2023-05-15 16 m
Tâche 2.2 : Ecran 1 | Elven | 0% | 2023-06-21 | 2023-06-23 | bar: 2023-05-15 17 m to 2023-05-15 19 v
Tâche 2.3 : Ecran 2 | Elven | 0% | 2023-06-22 | 2023-06-24 | bar: 2023-05-15 18 j to 2023-05-15 21 d
Tache 2.4 : Ecran 3 | Elven | 0% | 2023-06-24 | 2023-06-26 | bar: 2023-05-15 20 s to 2023-05-22 22 l
Tâche 2.5: Ecran 4 | Elven/Luc | 0% | 2023-06-22 | 2023-06-24 | bar: 2023-05-15 18 j to 2023-05-15 20 s
Tâche 2.6: Ecran 5 | Luc | 0% | 2023-06-26 | 2023-07-01 | bar: 2023-05-22 23 m to 2023-05-22 27 s
Tâche 2.7: Ecran 6 | Luc | 0% | 2023-07-01 | 2023-06-01 | bar: 2023-05-22 28 d to 2023-05-29 2 v
Tâche 2.8 - Tâche 2.9 : Ecran de défaite et de Vicoire | Luc | 0% | 2023-06-19 | 2023-06-23 | bar: 2023-05-15 15 l to 2023-05-15 19 v
Tâche 3 : Création d’une base de données.
Tâche 3.1 : Création d’une classe « Membre » | Nahil/Elven | 0% | 2023-06-02 | 2023-06-02 | bar: 2023-05-29 2 v
Tâche 3.2 : Stocker tous les membres dans un fichier de sauvegarde du héro | Nahil/Elven | 0% | 2023-06-03 | 2023-06-05 | bar: 2023-05-29 3 s to lundi 5 juin 2023 5 l
Tâche 3.3 - Tâche 3.4 : Savoir si un Membre existe ou existe déjà. de sauvegarde des mobs battues | Nahil/Elven | 0% | 2023-06-06 | 2023-06-08 | bar: lundi 5 juin 2023 6 m to lundi 5 juin 2023 8 j
Tâche 3.6 : Possibilité d'écrire un nouveau membre dans la base de données. | Nahil/Elven | 0% | 2023-06-09 | 2023-06-12 | bar: lundi 5 juin 2023 9 v to 2023-06-12 12 l
Formulas:
Luc Wenner = [FIN, row above]
Luc Wenner = [FIN, row above]+1
FIN = [Luc Wenner]+2